## 参考1 (hidden)
物业管理事项汇总表(管理重点、注意事项）
管理事项 | 控制点 | 备 注
四、承接查验（3）
（一）验收准备
1、人员准备
2、计划准备
1）与建设单位确定承接查验的日期、进度安排
2）要求建设单位在承接查验之前提供移交物业相关资料 |  | 包括：移交物业详细清单、建筑图纸、相关单项或综合验收证明材料
3）派出技术人员到物业现场了解情况
3、资料准备
1）工作流程准备
2）工作记录准备
4、设备、工具准备
（二）物业查验（3）
1、物业资料
1）图纸资料接收 |  | 竣工总平面图，单体建筑、结构、设备竣工图，配套设施、地下管网工程竣工图等竣工验收资料
2）设施设备的安装、使用和维护保养等技术资料
3）物业质量保修文件和物业使用说明文件
4）物业管理所必须的其他资料
2、物业共用部位查验
3、共用设施设备查验
4、园林绿化工程查验
5、其他公共配套设施查验
（三）查验问题处理
1、收集整理存在问题
2、编写验收报告
3、进行问题跟踪验证
（四）物业移交
1、产权资料
2、竣工验收资料
3、设计、施工资料
4、机电设备资料
5、物业保修和物业使用说明资料
6、业主资料
7、物业共用部位、共用设施设备及相关清单 |  | 相关清单：房屋建筑清单、共用设施设备清单、园林绿化工程清单、公共配套设施清单等
8、物业管理用房
五、入住管理（3）
（一）交房准备
1、交房流程确定
2、交房现场布置方案编制
3、交房表单、图册准备
4、交房展板设计、准备
5、现场公示资料准备
6、交房物品准备（衣食住行）
7、交房突发事件处理预案制定
8、收费明细表准备
9、交房人员安排及工作职责制定
10、人员培训
11、模拟演练
（二）交房实施
2、财务收费 | 一、收费项目 1、物业费、公共照明费、垃圾处置费、车位维护费、水电费周转金等相关费用。 二、票据开具 1、票据与收费金额相符； 2、如需开具发票做相关登记并向业主解释清晰； 3、注意费用解释口径的一致性； 4、关注《入住流程单》。
1、业主身份确认及签约 | 一、业主身份确认： 1、客户出具的《商品房预售合同》、《入住通知书》、有效证件原件； 2、非业主须有业主授权委托书、业主身份证原件。 二、签约： 1、业主信息登记； 2、签订《前期物业服务协议》《安全责任承诺书》（双方各执一份）。 三、资料发放 1、发放《物业服务手册》、《房屋质量保证书》、《房屋使用说明书》等资料，客户须签字确认。 四、签约时注意事项 1、关注《入住流程单》； 2、对客解释、答疑口径的一致性。
3、物品签收 | 一、领取物品 验房结束客户同意收楼后，领取房屋钥匙、门镜、可视对讲、水卡、电卡、门禁卡等物品。 二、业主需在《入住物品领取签收记录》签字确认。
4、房屋查验 | 一、陪同验房 1、客户反映房屋验收问题在《业主交收楼查验情况记录表》记录； 2、查看并抄录水、电表读数； 3、客户同意接收后签字确认。 二、汇总、统计 1、每天对未收楼的情况进行统计，反馈给地产客服部。 三、注意事项 1、解释口径一致性； 2、问题记录准确、清晰、详细； 3、验房记录甲方及施工单位需签字确认。
5、钥匙托管 | 一、钥匙托管手续办理 1、客户收楼有问题的，在客户自愿的情况下，可预留1把钥匙，填写《托管钥匙记录表》，以便维修时使用。 二、台账建立 1、客服部建立《钥匙托管台账》，台账与物应相符，定期进行核实。
6、资料归档 | 一、电子台账建立 1、客服部应建立《房态表》、《房态管理与业主信息台账》和《遗留工程管理台账》、《钥匙保管台账》、《钥匙托管台账》并及时更新。 二、客户档案管理 1、客户档案包括：《前期物业管理服务协议》、《业主临时管理规约》、业主资料卡、业主身份证复印件、常住人口照片、《入住物品领取签收单》、《业主交收楼查验情况记录表》、《入住资料领取签收单》、《入住流程单》、《缴费通知单》； 2、每份档案里应有档案目录，以便于查阅； 3、档案应有专门的档案柜存放、摆放整齐。 三、档案借阅 1、建有《档案借阅登记表》，如有借阅做相关登记； 2、借阅档案需经理签字。
7、交收楼报表编写
8、遗留工程问题处理 | 1、接到客户报修时，在《来电来访信息登记表》《报修信息登记表》做好记录，包括：业主姓名、联系电话、报修信息等内容；（一式两联） 2、当天报修信息当天反馈地产返修小组，并签字确认。（双方各存一联）
（三）交房总结
六、日常管理
（一）客服管理（5）
1、客户档案管理
1）客户原始档案建立
2）房屋返修信息归档
3）客户维修信息归档
4）客户投诉信息归档
2、客户接待管理
1）客服电话接待程序
2）管家热线接待程序
3）投诉电话接待程序
4）前台接待程序
5）管家迎送客户程序
6）值班经理轮值程序
3、来电、来访信息处理
1）信息处理程序建立
2）回访跟踪机制建立
3）周、月报表制定
4、投诉管理
1）投诉处理机制建立
2）人员投诉受理技能训练
5、收费管理（赵金成）
1） 收费台账建立与维护
2） 欠费催缴机制建立
6、园区巡检管理
1）巡查范围制定
2）巡查标准制定
3）巡查程序制定
4）巡查记录编制
5）巡查问题反馈机制建立
7、装修管理
1）装修手续办理 | 一、装修前资料准备 1、装修公司资质证书复印件、营业执照复印件、装修施工图纸、装修施工方案、施工负责人及装修人员身份证各一份，非业主本人办理必须提供业主委托书； 2、电工、电焊工需提供操作证复印件； 3、较大商铺、娱乐场需提供消防部门的审批文件； 4、客户填写《装修施工申请表》； 5、工程部对装修前房屋进行确认，并填写《房屋装修前质量确认单》（确认时间不得超过两个工作日）。 二、装修审批 1、客服部审核装修资料； 2、工程部审核装修设计（检查装修设计是否对房屋结构、外墙立面、公共设施、设备造成改动、破坏，是否存在消防隐患，是否有其他违章情况）； 3、安全部审核施工人员证件、灭火器配备； 4、负责人审核签字（审核过程不得超过7个工作日）； 5、重大装修报品质管理部审核。 三、签署协议及收取费用 1、签订《装修承诺书》、《装修施工管理协议》、重大工程签订《重大工程施工（装修）管理责任承诺书》。 四、收取相关费用 装修押金、装修管理费、垃圾清运费、临时用电、水费、消防器材租用费、施工证押金、工本费及其他。
2）装修现场管理 | 一、装修区域责任划分 装修区域应明确责任人，装修高峰期时，可成立由客服、工程、安全组成的装修小组。 二、现场张贴《装修施工许可证》（有效期内）、《装修施工现场检查表》。 三、巡检 1、装修前期每日至少巡查一次，根据装修过程适当调整巡查频次，巡查留有记录，记录完整、真实； 2、现场是否存在违章，违章装修是否得到处理，处理是否留有证据（文字、照片、录音、录像等）。 四.关注违章装修的处理及整改情况。
3）装修验收
8、钥匙管理（张秀英）
1）空置房屋钥匙管理
2）公共区域钥匙管理
3）客户托管钥匙管理
9、走访管理
1）管家月度走访
2）半年客户意见征询
3）年度客户满意度调查
4）业主座谈会
10、空置房管理
11、大件物品放行
1）信息核实
2）记录回收
12、证卡办理
1）审批程序
2）收费标准
3）登记制度
13、公宣管理
1）公宣策划、设计、制作
2）公宣审批制度建立
3）公宣发放、维护、回收、存档程序建立
14、有偿特约服务管理
1）服务项目及收费标准确定
2）收入分配方案制定
3）服务受理与回访监督机制建立
15、社区活动管理
1）活动策划
2）活动组织实施
3）活动记录与总结
16、节日布置
1）布置方案确定
2）布置实施
（二）公共秩序维护(2)
1、门岗管理
1） 执勤规范与注意事项
2）人员出入管理
3）车辆出入管理
4）物品出入管理
2、巡逻管理
1）巡逻路线及巡更点设置
2）巡查内容确定
3）巡逻频次控制
4）巡逻执行情况监控
3、监控管理
1）监控室管理制度
2）设备操作规范
3）信息传递程序
4、车场管理
5、交接班管理
6、装修监督管理
7、物品代管
8、治安秩序违规处理
9、车辆、交通管理
10、应急钥匙管理
11、突发事件处理
1）火灾
2）水浸
3）盗窃
4）停水
5）停电
6）停暖
7）燃气泄露
12、物品进出管理
13、礼仪、风纪管理
14、保安器材管理
15、外来人员管理
16、服务礼仪及行为规范
（三）消防管理(2)
1、消防责任制度
2、消防培训(何东旭） | 一、制定年度消防培训计划。 二、培训内容 1、国家有关消防法律法规、消防基础知识、小区消防设施设备使用、消防器材使用、消防应急知识、火灾应急处理预案以及小区消防设施的分布、火险隐患位置。 三、培训方法 1、日常知识培训应为每月1-2次； 2、开展防火检查前应组织进行针对防火检查的培训、会议； 3、重大节日、活动前应组织进行针对节日、活动的专项消防培训，培训内容应包括火险隐患的排查、如何预防消防事故的发生、人员安排等内容； 4、培训采用面授和实操演练两种方式。 四、培训效果验证： 1）消防知识培训完毕后应在一周内进行考核，笔试或提问方式； 2）消防技能培训应在培训完毕后立即进行验证，使受训者现场掌握。
3、消防演习
（四）工程管理（1）
1、设施、设备运行管理
2、设施、设备维修管理
3、设施、设备保养管理
4、设施、设备巡查管理
5、设施、设备档案管理
6、工程突发事件处理
7、客户维修处理
8、有偿工程维修服务管理
9、工程维修材料管理
10、维修工具管理
11、电动工具操作管理
12、装修、施工管理
13、临时用电（水）管理 | 一、申请 1、需临时用电(水）单位提出书面申请，项目经理审批； 2、工程人员现场确认是否有条件满足临时用电（水）的容量。 二、安装及抄表收费 1、选择正确量程的计量表进行安装； 2、在电表后安装合适功率的漏电保护器； 3、临时配电箱做好接地保护； 4、在水表前安装阀门，以方便出现跑水时管阀维修； 5、安装电（水）表时，做好表底原始记录； 6、安排专人定期抄取电（水）表读数，收取临时用电（水）费用。 三、临时用电（水）结束后，及时拆除临时安装的设备，恢复原状。
14、动用明火管理
15、能源资源管理
16、公共能耗管理
17、设备房管理 | 一、设备房管理制度上墙 1、管理规程、作业指导书、应急预案； 2、设备设施责任人及相关行政审批部门核发的证照公示。 二、粘贴标识 1、设备、机房门张贴状态、警示、名称、流向、功能标识，标识清晰、无破损、缺失。 三、设备房卫生定期清扫、定期检查，卫生干净整洁，无堆放杂物。 四、关注设备房温度及湿度，是否符合设备运行及使用要求。 五、检查责任人是否进行定期巡视，并留有设备维保、设备巡视及外来人员登记记录，记录齐全。 六、设备房配备专用工具(包括消防灭火器)，工具齐全、摆放整齐。
18、值班制度 | 一、值班室制度上墙、月度人员值班表上墙。 二、值班室内卫生干净、整洁、无杂物。 三、值班要求 1、值班人员不得空岗，不得饮酒，不得携外来人员逗留； 2、定期巡视园区路灯、设备房等，留有巡视和运行记录； 3、不能及时处理报修应在第二日反馈前台； 4、如遇跑水,停电等突发事件应及时通知当日值班经理，处理不了的请求支援； 5、保持电话时时畅通； 6、交接时注意交接物品齐全，记录完整。
19、职业安全管理
20、外委工程管理
21、电梯管理 | 一、日常巡视 1、电梯机房 1）机房内管理制度上墙包括《电梯机房管理规程》、《电梯应急预案》、《电梯供方服务管理操作指引》《电梯供方日常巡查表（日）》及设备管理人员证件； 2）电梯机房环境应保持干净整洁，无杂物，机房温度应控制在5-40度。 2、电梯轿厢 1）轿厢内应保持干净整洁； 2）轿厢照明齐全，粘贴乘梯须知、电梯年检合格证、及电梯维保单位应急维修电话。 3、电梯应急系统 轿箱内五方对讲、应急照明及警铃功能正常,标识清晰洁净无破损。 二、供方管控 1、监督维保单位按时完成每月两次的电梯日常维护保养情况，完成后由电梯管理员对《电梯日常维护保养记录》签字确认并存档； 2、电梯出现异常情况时，立即通知电梯维修人员，应10分钟之内赶到现场对电梯进行维修，维修完成后由电梯管理员在《电梯故障维修单》上签字确认并存档。 三、电梯发生紧急事故应采取措施 1）电梯困人救援应急措施 接到救援电话，通知维保单位同时赶赴现场安抚被困人员，等待救援。 2）突然停电采取的措施 通知维保单位，同时逐台对电梯进行巡视，并及时将电梯现状进行反馈，发现被困乘客进行安抚，等待救援。 3）电梯浸水时采取的措施 通知维保单位，同时查找进水原因，确定漏水点、视水势大小进行停梯断电并做好记录。
22、供暖管理 | 一、供暖前 1、热交换站设备房及各项设施设备除尘、检修及保养，并保持环境干燥整洁； 2、清洗检修过滤网； 3、检查并关闭分户供暖阀门、分户管道用黑色记号笔做好标记； 4、配合热力部门做好主管道冷运行试验，试验时关闭楼内管道阀门并进行巡查发现渗漏立即修复； 5、室外供暖管井阀门检修保养（除锈、上油）管井盖标注黄色“暖”字，管井内环境卫生清洁无杂物、阀门使用灵活性； 6、热交换站做设施设备试运行开启试验； 7、通过张贴通知或发送短信方式向业主发送《供暖温馨提示》提醒业主供暖前后注意事项。 二、供暖中 1、配合热力公司开启分户供暖阀门、每天不定时巡查主管道及分户管道杜绝跑、冒、滴、漏等问题； 2、每日关注未缴纳供暖费用住户安排工程人员负责巡查，避免发生私开暖气事件发生； 3、工程昼夜对设施设备进行不定时巡查（仪器仪表、设备声音、阀门开启灵活性、跑冒滴漏现象等）发现问题及时修复，确保正常运转； 4、做好设施设备日常巡检、运行及维修保养记录。 三、供暖后 1、关闭分户供暖阀门、各项设施设备彻底清洗、检修、保养，保持热交换站环境干燥整洁。
23、防汛管理 | 一、雨季到来前 1、检查天沟、检查排污泵、检查排水管道、检查防汛物资、确定各服务中心重点防范部位、突发事件各项处理工作责任到人、确定财产损失各项报表、提示业主地下室与车辆安全防范、安排人员进行雨情监控。 二、雨前 1、通过通知或短信向业主发送防汛通知，提醒地下室物品与地下车库车辆存放、检查排污泵、检查防汛物资、按照突发事件预案对人员进行分工。 三、雨中 1、各岗位人员按照分工执行任务、安排人员负责巡回检查排污泵、安排人员监控重点部位、检查泄洪通道是否顺畅、视汛情决定是否关停电梯、视汛情，决定是否通知业主转移车辆。 四、雨后 1、对进水部位进行清理、提醒浸水业主查看财产、提醒业主申报保险、对项目受损情况进行统计（包括客户部分、共用设备设施部分）、补充防汛物资、对防汛设备设施进行检修、编写防汛工作报告。
24、扫雪管理
（五）保洁管理(4)
1、开荒清洁管理
2、公共场地、马路清洁
3、绿地清洁
4、健身游乐设施清洁
5、垃圾池（箱）清洁
6、散水坡和排水沟清洁
7、雨排沙井清洁
8、灯具清洁
9、雕塑、宣传栏、标识牌清洁
10、喷水池清洁
11、房屋天面、雨棚清洁
12、不锈钢清洁 | 一、清洁工具的准备 1、抹布、水桶、不锈钢清洁剂、报纸等。 二、清洁范围 大堂不锈钢门、电梯、楼梯不锈钢扶手。 三、注意事项 1、做好防护措施，如带好胶皮手套、口罩等。 2、高位作业时，需有人扶稳梯子方可开始作业。 3、不锈钢制品勿使用酸性清洁剂。 四、清洁标准 1、光亮、无锈迹、无污迹、无水痕，无油渍，无灰尘。 五、清洁完毕填写《保洁工作记录表》。
13、玻璃门、窗、玻璃幕墙清洁
14、地下室清洁
15、大堂卫生管理
16、电梯卫生管理
17、楼道清洁
18、地下停车场清洁
19、消杀管理
20、管道疏通管理
21、垃圾清运管理
1）生活垃圾清理
2）施工垃圾清理
22、家居有偿服务
23、保洁机械管理
24、清洁工作应急处理程序
25、保洁工具管理
26、保洁物料管理
27、保洁工作巡查
（六）绿化管理(4)
1、绿化巡检、监察）
2、草坪养护
3、花卉养护
4、绿篱养护
5、乔灌木养护
6、病虫害防治
7、割灌机操作
8、剪草机操作
9、绿篱机操作
10、物料管理
（七）质量控制（2）
1、项目主管日巡查
2、项目经理周自检
3、公司月度综合质检
4、公司专项检查
5、公司抽查
（八）物业经营（4）
1、特约增值服务
2、房屋、场地、广告位租赁
3、合作经营
（九）人事管理（1）
1、考勤管理
2、请休假管理
3、转正、晋职、加薪管理
4、考核管理
5、员工培训
1）培训计划制定
2）培训记录
3）培训效果考核
4）授课评价
（十）行政管理（5)
1、会议管理
1）早会制度
2）周例会制度
3）月度会制度
2、公文管理
3、档案管理
4、合同管理
5、工作报告编写
6、资金预算管理
7、物资申购管理
8、费用报销管理
9、仓库管理

## Sheet2 (hidden)
物业管理事项汇总表(管理重点、注意事项）
管理事项 | 控制点 | 备 注
四、承接查验（3）
（一）验收准备
1、人员准备
2、计划准备
1）与建设单位确定承接查验的日期、进度安排
2）要求建设单位在承接查验之前提供移交物业相关资料 |  | 包括：移交物业详细清单、建筑图纸、相关单项或综合验收证明材料
3）派出技术人员到物业现场了解情况
3、资料准备
1）工作流程准备
2）工作记录准备
4、设备、工具准备
（二）物业查验（3）
1、物业资料
1）图纸资料接收 |  | 竣工总平面图，单体建筑、结构、设备竣工图，配套设施、地下管网工程竣工图等竣工验收资料
2）设施设备的安装、使用和维护保养等技术资料
3）物业质量保修文件和物业使用说明文件
4）物业管理所必须的其他资料
2、物业共用部位查验
3、共用设施设备查验
4、园林绿化工程查验
5、其他公共配套设施查验
（三）查验问题处理
1、收集整理存在问题
2、编写验收报告
3、进行问题跟踪验证
（四）物业移交
1、产权资料
2、竣工验收资料
3、设计、施工资料
4、机电设备资料
5、物业保修和物业使用说明资料
6、业主资料
7、物业共用部位、共用设施设备及相关清单 |  | 相关清单：房屋建筑清单、共用设施设备清单、园林绿化工程清单、公共配套设施清单等
8、物业管理用房
五、入住管理（3）
（一）交房准备
1、交房流程确定
2、交房现场布置方案编制
3、交房表单、图册准备
4、交房展板设计、准备
5、现场公示资料准备
6、交房物品准备（衣食住行）
7、交房突发事件处理预案制定
8、收费明细表准备
9、交房人员安排及工作职责制定
10、人员培训
11、模拟演练
（二）交房实施
2、财务收费 | 一、收费项目 1、物业费、公共照明费、垃圾处置费、车位维护费、水电费周转金等相关费用。 二、票据开具 1、票据与收费金额相符； 2、如需开具发票做相关登记并向业主解释清晰； 3、注意费用解释口径的一致性； 4、关注《入住流程单》。
1、业主身份确认及签约 | 一、业主身份确认： 1、客户出具的《商品房预售合同》、《入住通知书》、有效证件原件； 2、非业主须有业主授权委托书、业主身份证原件。 二、签约： 1、业主信息登记； 2、签订《前期物业服务协议》《安全责任承诺书》（双方各执一份）。 三、资料发放 1、发放《物业服务手册》、《房屋质量保证书》、《房屋使用说明书》等资料，客户须签字确认。 四、签约时注意事项 1、关注《入住流程单》； 2、对客解释、答疑口径的一致性。
3、物品签收 | 一、领取物品 验房结束客户同意收楼后，领取房屋钥匙、门镜、可视对讲、水卡、电卡、门禁卡等物品。 二、业主需在《入住物品领取签收记录》签字确认。
4、房屋查验 | 一、陪同验房 1、客户反映房屋验收问题在《业主交收楼查验情况记录表》记录； 2、查看并抄录水、电表读数； 3、客户同意接收后签字确认。 二、汇总、统计 1、每天对未收楼的情况进行统计，反馈给地产客服部。 三、注意事项 1、解释口径一致性； 2、问题记录准确、清晰、详细； 3、验房记录甲方及施工单位需签字确认。
5、钥匙托管 | 一、钥匙托管手续办理 1、客户收楼有问题的，在客户自愿的情况下，可预留1把钥匙，填写《托管钥匙记录表》，以便维修时使用。 二、台账建立 1、客服部建立《钥匙托管台账》，台账与物应相符，定期进行核实。
6、资料归档 | 一、电子台账建立 1、客服部应建立《房态表》、《房态管理与业主信息台账》和《遗留工程管理台账》、《钥匙保管台账》、《钥匙托管台账》并及时更新。 二、客户档案管理 1、客户档案包括：《前期物业管理服务协议》、《业主临时管理规约》、业主资料卡、业主身份证复印件、常住人口照片、《入住物品领取签收单》、《业主交收楼查验情况记录表》、《入住资料领取签收单》、《入住流程单》、《缴费通知单》； 2、每份档案里应有档案目录，以便于查阅； 3、档案应有专门的档案柜存放、摆放整齐。 三、档案借阅 1、建有《档案借阅登记表》，如有借阅做相关登记； 2、借阅档案需经理签字。
7、交收楼报表编写
8、遗留工程问题处理 | 1、接到客户报修时，在《来电来访信息登记表》《报修信息登记表》做好记录，包括：业主姓名、联系电话、报修信息等内容；（一式两联） 2、当天报修信息当天反馈地产返修小组，并签字确认。（双方各存一联）
（三）交房总结
六、日常管理
（一）客服管理（5）
1、客户档案管理
1）客户原始档案建立
2）房屋返修信息归档
3）客户维修信息归档
4）客户投诉信息归档
2、客户接待管理
1）客服电话接待程序
2）管家热线接待程序
3）投诉电话接待程序
4）前台接待程序
5）管家迎送客户程序
6）值班经理轮值程序
3、来电、来访信息处理
1）信息处理程序建立
2）回访跟踪机制建立
3）周、月报表制定
4、投诉管理
1）投诉处理机制建立
2）人员投诉受理技能训练
5、收费管理（赵金成）
1） 收费台账建立与维护
2） 欠费催缴机制建立
6、园区巡检管理
1）巡查范围制定
2）巡查标准制定
3）巡查程序制定
4）巡查记录编制
5）巡查问题反馈机制建立
7、装修管理
1）装修手续办理 | 一、装修前资料准备 1、装修公司资质证书复印件、营业执照复印件、装修施工图纸、装修施工方案、施工负责人及装修人员身份证各一份，非业主本人办理必须提供业主委托书； 2、电工、电焊工需提供操作证复印件； 3、较大商铺、娱乐场需提供消防部门的审批文件； 4、客户填写《装修施工申请表》； 5、工程部对装修前房屋进行确认，并填写《房屋装修前质量确认单》（确认时间不得超过两个工作日）。 二、装修审批 1、客服部审核装修资料； 2、工程部审核装修设计（检查装修设计是否对房屋结构、外墙立面、公共设施、设备造成改动、破坏，是否存在消防隐患，是否有其他违章情况）； 3、安全部审核施工人员证件、灭火器配备； 4、负责人审核签字（审核过程不得超过7个工作日）； 5、重大装修报品质管理部审核。 三、签署协议及收取费用 1、签订《装修承诺书》、《装修施工管理协议》、重大工程签订《重大工程施工（装修）管理责任承诺书》。 四、收取相关费用 装修押金、装修管理费、垃圾清运费、临时用电、水费、消防器材租用费、施工证押金、工本费及其他。
2）装修现场管理 | 一、装修区域责任划分 装修区域应明确责任人，装修高峰期时，可成立由客服、工程、安全组成的装修小组。 二、现场张贴《装修施工许可证》（有效期内）、《装修施工现场检查表》。 三、巡检 1、装修前期每日至少巡查一次，根据装修过程适当调整巡查频次，巡查留有记录，记录完整、真实； 2、现场是否存在违章，违章装修是否得到处理，处理是否留有证据（文字、照片、录音、录像等）。 四.关注违章装修的处理及整改情况。
3）装修验收
8、钥匙管理（张秀英）
1）空置房屋钥匙管理
2）公共区域钥匙管理
3）客户托管钥匙管理
9、走访管理
1）管家月度走访
2）半年客户意见征询
3）年度客户满意度调查
4）业主座谈会
10、空置房管理
11、大件物品放行
1）信息核实
2）记录回收
12、证卡办理
1）审批程序
2）收费标准
3）登记制度
13、公宣管理
1）公宣策划、设计、制作
2）公宣审批制度建立
3）公宣发放、维护、回收、存档程序建立
14、有偿特约服务管理
1）服务项目及收费标准确定
2）收入分配方案制定
3）服务受理与回访监督机制建立
15、社区活动管理
1）活动策划
2）活动组织实施
3）活动记录与总结
16、节日布置
1）布置方案确定
2）布置实施
（二）公共秩序维护(2)
1、门岗管理
1） 执勤规范与注意事项
2）人员出入管理
3）车辆出入管理
4）物品出入管理
2、巡逻管理
1）巡逻路线及巡更点设置
2）巡查内容确定
3）巡逻频次控制
4）巡逻执行情况监控
3、监控管理
1）监控室管理制度
2）设备操作规范
3）信息传递程序
4、车场管理
5、交接班管理
6、装修监督管理
7、物品代管
8、治安秩序违规处理
9、车辆、交通管理
10、应急钥匙管理
11、突发事件处理
1）火灾
2）水浸
3）盗窃
4）停水
5）停电
6）停暖
7）燃气泄露
12、物品进出管理
13、礼仪、风纪管理
14、保安器材管理
15、外来人员管理
16、服务礼仪及行为规范
（三）消防管理(2)
1、消防责任制度
2、消防培训(何东旭） | 一、制定年度消防培训计划。 二、培训内容 1、国家有关消防法律法规、消防基础知识、小区消防设施设备使用、消防器材使用、消防应急知识、火灾应急处理预案以及小区消防设施的分布、火险隐患位置。 三、培训方法 1、日常知识培训应为每月1-2次； 2、开展防火检查前应组织进行针对防火检查的培训、会议； 3、重大节日、活动前应组织进行针对节日、活动的专项消防培训，培训内容应包括火险隐患的排查、如何预防消防事故的发生、人员安排等内容； 4、培训采用面授和实操演练两种方式。 四、培训效果验证： 1）消防知识培训完毕后应在一周内进行考核，笔试或提问方式； 2）消防技能培训应在培训完毕后立即进行验证，使受训者现场掌握。
3、消防演习
（四）工程管理（1）
1、设施、设备运行管理
2、设施、设备维修管理
3、设施、设备保养管理
4、设施、设备巡查管理
5、设施、设备档案管理
6、工程突发事件处理
7、客户维修处理
8、有偿工程维修服务管理
9、工程维修材料管理
10、维修工具管理
11、电动工具操作管理
12、装修、施工管理
13、临时用电（水）管理 | 一、申请 1、需临时用电(水）单位提出书面申请，项目经理审批； 2、工程人员现场确认是否有条件满足临时用电（水）的容量。 二、安装及抄表收费 1、选择正确量程的计量表进行安装； 2、在电表后安装合适功率的漏电保护器； 3、临时配电箱做好接地保护； 4、在水表前安装阀门，以方便出现跑水时管阀维修； 5、安装电（水）表时，做好表底原始记录； 6、安排专人定期抄取电（水）表读数，收取临时用电（水）费用。 三、临时用电（水）结束后，及时拆除临时安装的设备，恢复原状。
14、动用明火管理
15、能源资源管理
16、公共能耗管理
17、设备房管理 | 一、设备房管理制度上墙 1、管理规程、作业指导书、应急预案； 2、设备设施责任人及相关行政审批部门核发的证照公示。 二、粘贴标识 1、设备、机房门张贴状态、警示、名称、流向、功能标识，标识清晰、无破损、缺失。 三、设备房卫生定期清扫、定期检查，卫生干净整洁，无堆放杂物。 四、关注设备房温度及湿度，是否符合设备运行及使用要求。 五、检查责任人是否进行定期巡视，并留有设备维保、设备巡视及外来人员登记记录，记录齐全。 六、设备房配备专用工具(包括消防灭火器)，工具齐全、摆放整齐。
18、值班制度 | 一、值班室制度上墙、月度人员值班表上墙。 二、值班室内卫生干净、整洁、无杂物。 三、值班要求 1、值班人员不得空岗，不得饮酒，不得携外来人员逗留； 2、定期巡视园区路灯、设备房等，留有巡视和运行记录； 3、不能及时处理报修应在第二日反馈前台； 4、如遇跑水,停电等突发事件应及时通知当日值班经理，处理不了的请求支援； 5、保持电话时时畅通； 6、交接时注意交接物品齐全，记录完整。
19、职业安全管理
20、外委工程管理
21、电梯管理 | 一、日常巡视 1、电梯机房 1）机房内管理制度上墙包括《电梯机房管理规程》、《电梯应急预案》、《电梯供方服务管理操作指引》《电梯供方日常巡查表（日）》及设备管理人员证件； 2）电梯机房环境应保持干净整洁，无杂物，机房温度应控制在5-40度。 2、电梯轿厢 1）轿厢内应保持干净整洁； 2）轿厢照明齐全，粘贴乘梯须知、电梯年检合格证、及电梯维保单位应急维修电话。 3、电梯应急系统 轿箱内五方对讲、应急照明及警铃功能正常,标识清晰洁净无破损。 二、供方管控 1、监督维保单位按时完成每月两次的电梯日常维护保养情况，完成后由电梯管理员对《电梯日常维护保养记录》签字确认并存档； 2、电梯出现异常情况时，立即通知电梯维修人员，应10分钟之内赶到现场对电梯进行维修，维修完成后由电梯管理员在《电梯故障维修单》上签字确认并存档。 三、电梯发生紧急事故应采取措施 1）电梯困人救援应急措施 接到救援电话，通知维保单位同时赶赴现场安抚被困人员，等待救援。 2）突然停电采取的措施 通知维保单位，同时逐台对电梯进行巡视，并及时将电梯现状进行反馈，发现被困乘客进行安抚，等待救援。 3）电梯浸水时采取的措施 通知维保单位，同时查找进水原因，确定漏水点、视水势大小进行停梯断电并做好记录。
22、供暖管理 | 一、供暖前 1、热交换站设备房及各项设施设备除尘、检修及保养，并保持环境干燥整洁； 2、清洗检修过滤网； 3、检查并关闭分户供暖阀门、分户管道用黑色记号笔做好标记； 4、配合热力部门做好主管道冷运行试验，试验时关闭楼内管道阀门并进行巡查发现渗漏立即修复； 5、室外供暖管井阀门检修保养（除锈、上油）管井盖标注黄色“暖”字，管井内环境卫生清洁无杂物、阀门使用灵活性； 6、热交换站做设施设备试运行开启试验； 7、通过张贴通知或发送短信方式向业主发送《供暖温馨提示》提醒业主供暖前后注意事项。 二、供暖中 1、配合热力公司开启分户供暖阀门、每天不定时巡查主管道及分户管道杜绝跑、冒、滴、漏等问题； 2、每日关注未缴纳供暖费用住户安排工程人员负责巡查，避免发生私开暖气事件发生； 3、工程昼夜对设施设备进行不定时巡查（仪器仪表、设备声音、阀门开启灵活性、跑冒滴漏现象等）发现问题及时修复，确保正常运转； 4、做好设施设备日常巡检、运行及维修保养记录。 三、供暖后 1、关闭分户供暖阀门、各项设施设备彻底清洗、检修、保养，保持热交换站环境干燥整洁。
23、防汛管理 | 一、雨季到来前 1、检查天沟、检查排污泵、检查排水管道、检查防汛物资、确定各服务中心重点防范部位、突发事件各项处理工作责任到人、确定财产损失各项报表、提示业主地下室与车辆安全防范、安排人员进行雨情监控。 二、雨前 1、通过通知或短信向业主发送防汛通知，提醒地下室物品与地下车库车辆存放、检查排污泵、检查防汛物资、按照突发事件预案对人员进行分工。 三、雨中 1、各岗位人员按照分工执行任务、安排人员负责巡回检查排污泵、安排人员监控重点部位、检查泄洪通道是否顺畅、视汛情决定是否关停电梯、视汛情，决定是否通知业主转移车辆。 四、雨后 1、对进水部位进行清理、提醒浸水业主查看财产、提醒业主申报保险、对项目受损情况进行统计（包括客户部分、共用设备设施部分）、补充防汛物资、对防汛设备设施进行检修、编写防汛工作报告。
24、扫雪管理
（五）保洁管理(4)
1、开荒清洁管理
2、公共场地、马路清洁
3、绿地清洁
4、健身游乐设施清洁
5、垃圾池（箱）清洁
6、散水坡和排水沟清洁
7、雨排沙井清洁
8、灯具清洁
9、雕塑、宣传栏、标识牌清洁
10、喷水池清洁
11、房屋天面、雨棚清洁
12、不锈钢清洁 | 一、清洁工具的准备 1、抹布、水桶、不锈钢清洁剂、报纸等。 二、清洁范围 大堂不锈钢门、电梯、楼梯不锈钢扶手。 三、注意事项 1、做好防护措施，如带好胶皮手套、口罩等。 2、高位作业时，需有人扶稳梯子方可开始作业。 3、不锈钢制品勿使用酸性清洁剂。 四、清洁标准 1、光亮、无锈迹、无污迹、无水痕，无油渍，无灰尘。 五、清洁完毕填写《保洁工作记录表》。
13、玻璃门、窗、玻璃幕墙清洁
14、地下室清洁
15、大堂卫生管理
16、电梯卫生管理
17、楼道清洁
18、地下停车场清洁
19、消杀管理
20、管道疏通管理
21、垃圾清运管理
1）生活垃圾清理
2）施工垃圾清理
22、家居有偿服务
23、保洁机械管理
24、清洁工作应急处理程序
25、保洁工具管理
26、保洁物料管理
27、保洁工作巡查
（六）绿化管理(4)
1、绿化巡检、监察）
2、草坪养护
3、花卉养护
4、绿篱养护
5、乔灌木养护
6、病虫害防治
7、割灌机操作
8、剪草机操作
9、绿篱机操作
10、物料管理
（七）质量控制（2）
1、项目主管日巡查
2、项目经理周自检
3、公司月度综合质检
4、公司专项检查
5、公司抽查
（八）物业经营（4）
1、特约增值服务
2、房屋、场地、广告位租赁
3、合作经营
（九）人事管理（1）
1、考勤管理
2、请休假管理
3、转正、晋职、加薪管理
4、考核管理
5、员工培训
1）培训计划制定
2）培训记录
3）培训效果考核
4）授课评价
（十）行政管理（5)
1、会议管理
1）早会制度
2）周例会制度
3）月度会制度
2、公文管理
3、档案管理
4、合同管理
5、工作报告编写
6、资金预算管理
7、物资申购管理
8、费用报销管理
9、仓库管理

## Sheet3 (hidden)
服务中心经理管理操作手册
阶段 | 内容 | 重点 | 管控要点
承接查验 | 验收准备 | 1、人员准备 | 验收工作人员充足
|  | 2、计划准备 | 与建设单位对接确定验收时间，制定公区、分户验收推进计划
|  | 3、资料准备 | 建设单位向物业发出验收邀请函
移交物业详细清单、建筑图纸、相关单项或综合验收证明材料
4、设备、工具准备
| 物业查验 | 1、资料准备 | 图纸资料
设施设备的安装、使用和维护保养等技术资料
物业质量保修文件和物业使用说明文件
物业管理所必须的其他资料
2、物业共用部位查验
3、共用设施设备查验
4、园林绿化工程查验
5、其他公共配套设施查验
| 查验问题处理 | 1、收集整理存在问题 | 设计问题、施工问题
|  | 2、编写验收报告 | 存在的风险
3、进行问题跟踪验证
| 物业移交 | 1、产权资料
2、竣工验收资料
3、设计、施工资料
4、机电设备资料
5、物业保修和物业使用说明资料
6、业主资料
7、物业共用部位、共用设施设备及相关清单
8、物业管理用房
入住管理 | 交房准备 | 1、交房流程确定
|  | 2、交房方案确定 | 交房现场布置方案
交房表单、图册准备
交房展板设计、准备
现场公示资料准备
交房物品准备
交房突发事件处理预案制定
3、收费明细表准备
4、交房人员安排及工作职责制定
5、人员培训
6、模拟演练
| 交房实施 | 1、业主身份确认及签约
2、财务收费
3、物品签收
4、房屋查验
5、钥匙托管
6、资料归档
7、交收楼报表编写
8、遗留工程问题处理
| 交房总结 | 1、出现的问题及改进措施
日常管理 | 客服管理 | 1、投诉管理
2、客户信息管理
3、收费管理
4、装修管理
5、空置房管理
6、社区活动管理
| 安全管理 | 1、外来人员管理
2、车辆、交通管理
3、装修监督管理
4、突发事件处理
5、安全隐患管理
6、消防预案
7、消防培训
8、消防演习
| 工程管理 | 1、设施、设备运行及保养管理
2、客户维修处理
3、电梯管理
4、供暖管理
5、防汛管理
6、公共能耗管理
7、职业安全管理
| 环境管理 | 1、开荒清洁管理
2、公共区域清洁
3、集中装修期清洁管理
4、垃圾清运管理
5、家居有偿服务
6、清洁工作应急处理程序
7、扫雪管理
8、供方人员考勤管理
9、供方工作质量月度评估
10、合同到期供方综合评估
| 质量控制 | 1、项目主管日巡查
2、项目经理周自检
3、公司月度综合质检
4、公司专项检查
5、公司抽查
| 物业经营 | 1、特约增值服务
2、房屋、场地、广告位租赁
3、合作经营
| 人事管理 | 1、考勤管理
2、请休假管理
3、转正、晋职、加薪管理
4、考核管理
5、员工培训
| 行政管理 | 1、会议管理
2、档案管理
3、合同管理
4、工作报告编写
5、资金预算管理
6、物资申购管理
7、费用报销管理
8、仓库管理

## 参考2 (hidden)
服务中心经理管理操作手册
阶段 | 内容 | 重点 | 管控要点
承接查验 | 承接查验前 | 确定承接查验时间
人员准备
资料、工具准备
| 承接查验 | 资料、图纸准备
公区查验
户内细部查验
| 承接查验后 | 整理问题形成报告并跟进整改
资料移交
入住管理 | 入住前 | 确定交房方案
人员准备
交房演练
| 入住办理 | 业主资料确认并收取
收取相关费用
物品发放
验房
钥匙托管
交收楼报表填写
验房问题汇总并处理跟进
资料归档
| 入住后 | 交房总结
日常管理 | 客服管理 | 客户投诉
客户关系维护
装修管理
满意度提升
主管人员督导
| 安全管理 | 安全防盗
车辆管理
消防安全
主管人员督导
| 环境管理 | 供方管理（保洁、绿化、垃圾清运）
季节性工作：夏季防汛、秋季落叶清扫、冬季扫雪
主管人员督导
| 工程管理 | 供方管理（电梯）
重大工程改造
季节性工作：夏季防汛、冬季供暖
主管人员督导
| 人事行政管理 | 员工流动及缺编补充
员工安全
员工奖惩
物品采购审核
主管人员督导
| 财务管理 | 预算编制与执行
收费管理
| 风险管理 | 风险点识别
制定风险预案并执行
突发事件演练

## 项目经理管控手册
XXX项目经理管控手册
序号 | 管控事项 | 工作内容 |  | 关注风险点 | 备注
1 | 基础信息 | 项目概况
建筑面积：XXX万m2 ； 绿化面积：XXX万m2 ；绿化率：33% ；容积率：2.3 ；收费面积：XXXX平方米 一期：20XX年XX月XX日交房 XXX户 二期：..... 共 XXX 栋楼， XX 个单元，XX 户，其中有 XX 户商铺， XX 户写字楼； XXX 户住宅； 地上车位：0个 已出租：0个 地下车位：XXX个 收费标准：住宅物业费：XXX元/m2 商业物业费：XXX元/ m2 写字楼物业费：XXX元/ m2 住宅垃圾处置费：XX元/ 月 商业垃圾处置费：XXX元/ 月 / m2 水费：3.85元/吨 商业水费：4.5元/吨 商业电费：X元/度 空调制冷费：0元/m2 /季度（不涉及） 外联单位：居委会：XXX居委会 供电局：XXX供电局 派出所：XXX派出所 供暖：XXX热力
公共设备设施： 1、XXX部电梯，其中XXX部XXX品牌电梯； 2、供水方式为：一层开始二次加压供水，生活水箱：0立方（未知）； 3、供电方式为：XXX号楼为插卡售电，配电室在XXX。其它部分未建成未知； 4、供暖方式为：集中供热，热交换，低区0组，高区0组（未建成未知）；
有偿收入： 1、无
2 | 服务中心前期筹备 | 团队组建
|  | 1 | 组织人员专业培训：重点包括《员工行为规范 》《作业指导书》《企业服务理念》，并进行培训后考核验证
入住前准备
|  | 1 | 编制以下方案：《交付入住方案》《装修管理方案》《封包方案》《物业管理方案》 | 1、装修封包方案详尽，包括样式、材质、颜色、位置 2、入住前各环节安排责任人，演习要关注配合情况
|  | 2 | 物业办公环境装饰符合公司VI要求
|  | 3 | 提前1周确定“物业服务手册交房表单的印刷进度，现场布置及所需物品的到位情况，协调交房支援人员”
|  | 4 | 确定收费项目及收费标准，上报审批
|  | 5 | 入住前两天：关注交付现场环境、入住前演练
3 | 装修管理 | 装修前
|  | 1 | 组建装修管理小组，明确各专业组管理职责 | 1、明确4个专业，装修管控中的职责，责任到人 2、封包方案应全面、准确 3、打压、避水实验应签字确认 4、关注装修前消防设施的位置、数量，以备装修后期验收
|  | 2 | 根据房屋外观，编制装修封包方案（露台、小院、阳台）；编制装修管理方案（关注商铺设计牌匾样式、空调机放置位置） |  | 《装修管理方案》模版
|  | 3 | 装修现场准备：设置装修材料装卸点、大堂、电梯间成品保护；划定垃圾堆放点；电梯分为客、货梯、车辆出入路径
|  | 4 | 审批装修手续，关注是否进行打压确认、避水实验确认、装修方案中是否对注意事项进行提醒、可能出现违规装修部位提醒
|  | 5 | 更新《装修管理台账》及《装修房态表》，每日统计办理装修户数，并通报全员
装修中
|  | 1 | 每日巡查园区，关注小院、阳台、露台是否存在违规装修，装修垃圾是否堆放指定位置、电梯间、大堂是否存在损坏； | 1、违规装修管控：办理装修手序时，将业主重点关注词语用红笔划出，并告知业主；装修材料门岗严格管控（特殊材料门岗禁止进行） 2、可能存在封包的部位，提前告知装修样式 3、关注签订：《相邻关系确认书》、《违章装修整改通知书》，并保存相关管控资料
|  | 2 | 监督门岗严控涉及违章装修材料（如槽钢、角铁、红砖等物料）禁止进入园区管控情况
|  | 3 | 每日下班前，监督各专业组配合装修人员清场，登记留宿人员；关闭单元门，
|  | 4 | 关注违章装修的处理及整改情况，违章装修留有证据（文字、照片、录音、录像等）
|  | 5 | 关注装修中，改造项目涉及相邻关系的，签订“相邻关系确认书”。
装修后
|  | 1 | 装修结果进行验收，关注点：违章整改情况、砸墙费结算、《违章整改通知单》签订、《相邻关系确认书》签订；改动部位在装修验收单中有明确记录 | 1、违章部位整改、改动部位的标注 2、消防设备设施的验收
|  | 2 | 装修资料存入客户档案、及时更新《装修管理台账》
4 | 投诉管理 | 1 | 设置一名投诉专员，跟进、监督投诉事件处理的整个过程 | 1、投诉专人管理 2、根据项目特点，制定投诉关键问题，提前制定解决方案，统一答词，避免投诉升级
|  | 2 | 每周关注《项目级投诉台账》，分析投诉产生原因，及时控制投诉发生，针对经常投诉客户，安排专人跟进处理
|  | 3 | 每月召开一次投诉分析会，对本月投诉进行分析，未关闭投诉商定解决措施
5 | 关系维护 | 日常走访
|  | 1 | 审核年度客户走访计划（关注：走访内容、走访时间安排、走访户数），确保常住户走访覆盖率100%； | 关注走访的问题设定，同时将近期物业所做的事情告知业主
|  | 2 | 每月召开走访月度分析会，总结走访中发现的问题，制定整改措施并进行验证
|  | 3 | 主管级及以上人员每月走访3户VIP或特殊客户
社区文化活动
|  | 1 | 审核年度社区文化活动计划（每季度1次，以儿童、老人活动内容为主） | 社区活动的开展应设计受众群体较多的活动，能引起业主参与兴趣的项目，如有奖品应尽量人人分配一份的奖品
|  | 2 | 审核社区文化活动方案及应急预案
|  | 3 | 对过程进行监管控制，防止突发事件发生
|  | 4 | 活动结束后进行工作总结
增值服务开展
|  | 1 | 审核项目增值服务活动计划（项目：洗地垫、小院清理、磨剪子戗菜刀、婚庆装饰、生日送贺卡） | 根据小区实际情况开展，推行切合业主需求的，能得到业主认同的项目
|  | 2 | 关注各项服务开展频次（每月全覆盖）及开展效果，活动覆盖常住户的50%
|  | 3 | 关注业主知晓率（知晓率>80% ，满意度95%）
VIP客户关系维护
|  | 1 | 梳理项目VIP客户名单，分三级 | 1、每月提前关注VIP客户的生日、搬迁 2、专人与客户对接是否需要开展服务 3、上门服务时管理人员必须全程跟进
|  | 2 | 按照分公司指定的《VIP增值服务内容》开展各项服务
|  | 3 | 增值服务开展后与VIP客户沟通开展效果
|  | 4 | 日常关注，节日拜访
6 | 安全管理 | 小区安全风险管控
|  | 1 | 每日安排专人负责检查消防（工程XXX）、电梯（工程XXX、客服员测试五方对讲）、门禁、监控系统（中控室值班人员）、防翻越（巡逻岗测试）的运行情况，如遇故障，立即采取相应补救措施 | 1、消防系统故障、电梯五方对讲、门禁系统、监控系统、防翻越系统始终保持正常运行 2、根据季节不同，调整安全管控重点
|  | 2 | 各类警示标识的设立（如园区行车路线、车辆停放区、卸料区、禁止停放、禁止通行、禁止攀爬等）
|  | 3 | 根据季节变化，定期发放安全防范通知（文本、短信）。春秋季关注防火、冬夏季关注防盗、夏季关注防汛、冬季关注防雪、节日期间关注防盗
|  | 4 | 每季度梳理《项目安全风险管控重点》，结合实际情况，制定防控措施，责任到人
员工安全风险管控
|  | 1 | 每月至少组织一次全员“安全风险培训会”，时刻提醒员工注意安全； | 1、员工请销假 2、员工宿舍安全 3、员工持证上岗，遵守操作规程
|  | 2 | 关注员工请销假制度的落实，未上班员工必须有请销假单；
|  | 3 | 关注员工工作安全，保证员工持证上岗；
7 | 消防管理 | 日常消防管理
|  | 1 | 审核消防应急预案、消防演练方案及成立应急指挥小组，明确发现火情时，员工的职责 | 1、消防管道时刻保水，设备可联动 2、员工清楚消防职责 3、值班工程人员知道设备的开启按钮
|  | 2 | 每年度两次消防演练（4月、11月）
|  | 3 | 消防管道时刻保水、保压。（每月抽查保水、保压情况）
|  | 4 | 时刻关注消防联动系统运行正常，随时处于可启动状态
|  | 5 | 关注消防通道保持畅通，每月清理楼道内、阳台、管道井内纸箱纸盒
|  | 6 | 重大节日消防安全检查
8 | 安全类应急预案（肢体冲突、着火、被盗、堵门等） | 肢体冲突
|  | 1 | 所有人员发现肢体冲突事件时3分钟内上报项目经理及安全主管 | 1、保持监控下工作 2、尽量保持冷静，不因任何问题，与人发生争执 3、留存证据
|  | 2 | 项目经理5分钟内赶到现场阻止事态扩大，了解伤亡情况，判断是否拨打120及110
|  | 3 | 按突发事件处理程序30分钟内口头报送公司总经理，6小时内提交《突发事件记录表》
|  | 4 | 报警后保护现场证据（监控区域内或专人录像）通知其他人员随时待命
|  | 5 | 安排专人关注受伤情况
|  | 6 | 安排专人查询监控留存证据，尽可能排除不利证据，留存证据
|  | 7 | 配合警方调取证据，关注事态发展
火警应急处理
|  | 1 | 安全员5分钟内携带灭火器到场，依据火势实施灭火，如不能在火势初期阶段扑灭火情时报119;
|  | 2 | 安排人员疏通消防通道，指引消防车通行
|  | 3 | 监控员2分钟内上报项目经理，项目经理和主管10分钟内到现场并口头报送公司总经理
|  | 4 | 客服组：统一答词，做好解释、安抚和现场人员疏导，及时提醒业主关闭室内用电设备（注意：如起火原因尚不明确时，不对起火原因及时间妄加猜测，不对客户做出承诺）
|  | 5 | 工程组：密切关注水、电、气等的运转情况，关闭涉及楼宇的电源、燃气、电梯等设备;启动喷淋系统、消火栓和消防水泵
|  | 6 | 安全组：设立警戒线，阻止无头人员进入现场，疏散围观人员;准备应急灯、对讲机、灭火器、消防斧、消防水桶、警戒绳等物品
失窃事件处理
|  | 1 | 员工接到或发现业主物品被盗5分钟内报项目经理或主管（禁止使用对讲机通知）
|  | 2 | 项目经理和安全主管半小时内到场，按突发事件处理程序30分钟内口头报送公司总经理，6小时内提交《突发事件记录表》
|  | 3 | 主管或经理到达现场留取证据（现场拍照），不得破坏现场，了解理事情经理，协助业主报警（注意：不要做出任何承诺）
|  | 4 | 安全组：维持秩序，封锁现场，协助警方调查取证，查找有无物业管理责任
|  | 5 | 客服组：张贴温馨提示，提醒其它业主提高自身安全防盗意识
|  | 6 | 关注事态发展及业主状态，防止出现舆情等事件发生
车辆堵门事件处理
|  | 1 | 执勤人员遇车辆堵门2分钟内报项目经理及主管
|  | 2 | 项目经理及主管5分钟内到场，了解情况、判断是否报警
|  | 3 | 劝说车主驶离并带至服务中心进行沟通
|  | 4 | 安排人员启动车辆堵门应急预案，同时派人保护设备设施
|  | 5 | 指挥中心实时监控保留证据，关注事态发展及时上报
|  | 6 | 统一说词避免发生群体事件
9 | 工程供方管理 | 电梯管理
|  | 1 | 每天晨会与电梯维保驻场人员沟通电梯前一天的运行情况，对发现的问题及时处理或上报电梯工程师 | 1、电梯维修人员BI符合公司要求 2、驻场人员参加工程晨会 3、每周审核一次《电梯运行故障台账》，清楚电梯运行情况 4、每月测试一次电梯故障，维保人员到场时间
|  | 2 | 安排专人每日对电梯五方对讲进行检查
|  | 3 | 每周审核一次《电梯运行故障台账》，掌握电梯运行情况；发现维保不到位、维保不及时的可下达书面告知或按照合同扣款
|  | 4 | 每月月底审核维保单位提供的下月维保计划的合理性；对电梯维保单位服务质量进行月度评估；发现维保不到位、维保不及时的可下达书面告知或按照合同扣款
|  | 5 | 每年对电梯维保供方履约情况进行评估审核
10 | 施工管理 | 施工前
|  | 1 | 与工程维修部进行施工交底，包括施工计划、《工程交底记录表》、《施工合同》 | 提定施工负责人，明确职责
|  | 2 | 指定现场施工负责人，明确职责
施工中
|  | 1 | 监督材料进场并对材料进行核实是否与合同约定一致，核对内容包括品牌、种类、规格、数量，外观是否破损，出厂合格证及产品检验报告，使用说明书等，并在《材料进场验收记录》上做好记录 | 1、所采购物料与合同约定一致，并保留相关证据 2、超出施工范围时，应提出申请
|  | 2 | 组织施工方召开协调会，监督施工进度及施工质量，对施工中的质量缺陷下达整改要求并验证整改结果，留存相关记录
|  | 3 | 关注隐蔽工程的施工及验收，12小时内上报分公司工程维修部，验收合格后进入下一个施工环节
|  | 4 | 关注超出合同中工程量或施工范围时，必须提出申请，审批通过后方可继续施工
施工后
|  | 1 | 现场负责人告知分公司工程维修部，协调现场验收时间安排，组织现场工程进度验收 | 1、组织现场验收，并接管相关资料 2、不合格项及时整改
|  | 2 | 现场负责人应审查施工方提供的竣工组卷资料是否齐全，包含：图纸、隐蔽验收资料、材料进场验收记录、生产厂家资质、检测报告及相关证明材料、工程变更等资料并统一放置存档。
|  | 3 | 验收过程中发现不合格应要求施工单位进行返修
11 | 工程类应急预案（停水、停电、停梯等） | 停电紧急处理
|  | 1 | 5分钟之内报告项目经理
|  | 2 | 项目经理和主管半小时内到现场并口头报送分公司品质部及工程部经理总经理，依据突发预警信息上报流程报送品质管理中心总监
|  | 3 | 维修组：查找故障、采取措施，依据情况请求增援
|  | 4 | 客服组：统一答词，半个小时内群发短信、张贴通知，VIP客户电话告知，做好解释、安抚和现场人员疏导
|  | 5 | 安全组：现场秩序维护、检查电梯、救助被困人员
|  | 6 | 后勤保障组：应急物品、物资（蜡烛、手电等）采购、调配
停水紧急处理
|  | 1 | 5分钟之内报告项目经理
|  | 2 | 项目经理和主管半小时内到现场并口头报送分公司品质部及工程部经理总经理，依据突发预警信息上报流程报送品质管理中心总监
|  | 3 | 维修组：查找故障、采取措施，依据情况请求增援，设立临时取水点
|  | 4 | 客服组：统一答词，半个小时内群发短信、张贴通知，VIP客户电话告知，做好解释、安抚和现场人员疏导
|  | 5 | 安全组：秩序维护、协助业主取水，特殊群体和VIP客户送水
|  | 6 | 后勤保障组：应急物品、物资（维修物料、水桶等）采购、调配
电梯困人应急处理
|  | 1 | 接报困人后，安全员3分钟内到达现场，对被困人员进行安抚（听声音辩楼层，敲轿厢确位置）
|  | 2 | 电梯维保人员、电梯管理员、工程主管10分钟内到达现场
|  | 3 | 人员受伤/被困人员情绪激动，项目经理接报5分钟赶到现场，安抚客户，单独沟通，避免影响扩大，并口头报送分公司品质管理部、分公司总经理
|  | 4 | 安全员负责现场秩序维护并保护现场
|  | 5 | 根据伤情拨打120急救电话，项目经理前往医院关注治疗情况做好安抚
|  | 6 | 工程组：负责组织排查事故原因，界定责任
12 | 重大设备维保 | 1 | 审核项目《设备设施管理台账》（关注：设备设施齐全、位置准确、数量准确） | 1、设备设施维保不应影响业主的正常生活 2、建立完善的《设备设施管理台账》 3、设备设施责任到人
|  | 2 | 12月份根据《设备设施管理台账》制定下年度维保计划并签字确认上报工程维修部
|  | 3 | 定期抽查设备设施维修保养情况
|  | 4 | 设备设施管控责任到人，如出现设备设施故障、事故追究相关人员责任
|  | 5 | 建立设备设施管理档案，并设专人保管
13 | 经营管控 | 1 | 熟知项目经营指标（回款XXX万元，物业费XXX万元，净现金流XXX万元），根据收费期不同合理分解到季，按季度跟进指标完成情况 | 1、制定财务预算时，应摸清家底 2、根据收费期，制定收费指标
|  | 2 | 月度审核各类欠费台账、应收台账（物业费欠费、水费欠费、电费欠费），根据欠费情况、应收款，确定月度清缴比例，责任到人，绩效挂钩，确保指标完成
|  | 3 | 每月筛选到期车位信息、合同应收款项，下达收费任务，责任到人，绩效挂钩
|  | 4 | 根据年初制定的预算，明确季度支出金额，由各专业主管把控支出，特殊情况经理审核调剂预算

## 日周月卡
项目经理日、周、月卡
序号 | 管控事项 | 工作内容 | 时间及频次 | [5 empty] | 备注
|  |  | 日 | 周 | 月 | 季 | 半年 | 年
1 | 内控管理 | 每年12月完成服务中心年度工作总结及下年度的工作计划 | [5 empty] | √
|  | 每月5日前编制服务中心月度工作计划 |  |  | √
|  | 每周组织工作例会，安排重点工作，传达公司重要工作信息 |  | √
|  | 每周编写周工作总结及下周工作计划，上报运营及公司总经理 |  | √
|  | 每月25日—30日审核物料采购计划 |  |  | √
2 | 经营管控 | 熟知项目经营指标，根据收费期不同合理分解到季，按季度跟进指标完成情况 |  |  |  | √
|  | 编制年度收支预算，半年度调整 | [5 empty] | √
|  | 月度审核各类欠费台账、应收台账（物业费欠费、水费欠费、电费欠费），根据欠费情况、应收款，确定月度清缴比例，责任到人，绩效挂钩，确保指标完成 |  |  | √
|  | 每月筛选到期车位信息、合同应收款项，下达收费任务，责任到人，绩效挂钩 |  |  | √
3 | 工作督导 | 每日至少抽查1次员工班前会，对专业工作进行指导，提出存在的问题及改进要求 | √
|  | 每周至少抽查1次客户信息处理情况，确保客户要求及时解决，维修工作按时限完成 |  | √
|  | 每周对各专业岗位服务标准执行情况进行1次全覆盖检查 |  | √
|  | 夜间服务品质检查，每月1次 |  |  | √
4 | 入住 | 每日交房完毕后，关注各组入住户数是否一致、资金核对是否无误，现场有无异常情况 | √
5 | 装修管理 | 每日巡查园区，关注小院、阳台、露台是否存在违规装修，装修垃圾是否堆放指定位置、电梯间、大堂是否存在损坏； | √
|  | 每周抽查装修现场（重点关注：承重墙破坏、砸墙面积、违章整改） |  | √
6 | 投诉管理 | 每周关注《项目级投诉台账》，分析投诉产生原因，及时控制投诉发生，针对经常投诉客户，安排专人跟进处理 |  | √
|  | 每月召开一次投诉分析会，对本月投诉进行分析，未关闭投诉商定解决措施 |  |  | √
7 | 关系维护 | 审核年度客户走访计划（关注：走访内容、走访时间安排、走访户数），确保常住户走访覆盖率100%； | [5 empty] | √
|  | 审核每项社区活动方案 |  |  |  | √
|  | 每月召开走访月度分析会，总结走访中发现的问题，制定整改措施并进行验证 |  |  | √
|  | 审核年度社区文化活动计划（每季度1次，以儿童、老人活动内容为主） | [5 empty] | √
|  | 每半年召开1次业主座谈会 |  |  |  |  | √
下半年制定《客户满意度提升方案》
8 | 安全管理 | 每日安排专人负责检查消防、电梯、门禁、监控系统（中控室值班人员）、防翻越（巡逻岗测试）的运行情况，如遇故障，立即采取相应补救措施 |  |  |  | √
|  | 每月至少组织一次全员“安全风险培训会”，时刻提醒员工注意安全； |  |  | √
9 | 消防管理 | 每年度两次消防演练（4月、11月） |  |  |  |  | √
|  | 消防管道时刻保水、保压。（每月抽查保水、保压情况） |  |  | √
|  | 关注消防通道保持畅通，每月清理楼道内、阳台、管道井内纸箱纸盒 |  |  | √
10 | 工程供方管理 | 电梯管理
|  | 每天晨会与电梯维保驻场人员沟通电梯前一天的运行情况，对发现的问题及时处理或上报电梯工程师 | √
|  | 安排专人每日对电梯五方对讲进行检查 | √
|  | 每周审核一次《电梯运行故障台账》，掌握电梯运行情况；发现维保不到位、维保不及时的可下达书面告知或按照合同扣款 |  | √
|  | 每月月底审核维保单位提供的下月维保计划的合理性；对电梯维保单位服务质量进行月度评估；发现维保不到位、维保不及时的可下达书面告知或按照合同扣款 |  |  | √
|  | 每年对电梯维保供方履约情况进行评估审核 | [5 empty] | √